# 2018年德钦县农业和科学技术局脱贫攻坚产业项目自检自查报告

根据《迪庆州扶贫开发领导小组办公室关于开展2018年脱贫攻坚项目推进情况检查工作的通知》（迪开组办【2018】69号）文件要求，对照“九大工程”任务清单，我局认真开展了脱贫攻坚产业项目自检自查工作，现将2018年产业项目自检自查报告如下：

1. **重点项目完成及资金执行情况**

（一）中药材产业项目推进情况。2018年全县中药材推广面积16412.96亩，中药材实际补助面积10503.39亩，实际补助资金1050.3392万元。其中，当归种植面积7328.92亩，实际补助面积6065.19亩，实际补助资金606.5192万元，受益建档立卡户数1223户，受益人数4892人；木香种植面积2929.6亩，实际补助面积1220.16亩，实际补助金额122.016万元，受益建档立卡户数1521户，受益人数6388人；其他中草药材种植面积6154.44亩，实际补助面积3218.04亩，实际补助资金321.804万元，受益建档立卡户数1282户，受益人口5384人。资金到位1560.472万元，实际补助1050.3392万元已全部下拨至各乡镇，剩余资金已上交县财政。

（二）养蜂产业项目推进情况。2018年全县养蜂推广蜂箱18457箱，养蜂实际补助箱数6516箱，资金到位314.4万元，下拨至各乡镇资金295.8万元，剩余资金已上交县财政。受益户数1140户，受益人数4805人。

（三）蔬菜大棚项目推进情况。2018年新建2个蔬菜大棚项目，其中：巨水村次安小组单体擦地大棚建设项目资金投入8万元，该项目已经投资完成；霞若德角布顶新村搬迁点蔬菜大棚项目（152个×60平米大棚蔬菜）投入资金220.4万元，资金已下拨至德钦县易地扶贫搬迁霞若集中安置项目指挥部，具体项目实施由指挥部负责，目前已完成土地平整，预计年底完成投资。

**二、效益分析**

（一）中药材产业效益分析。2018年中药材产值达6565.184万元，扣除成本后，每亩增收2500元。

（二）养蜂产业效益分析。2018年养蜂产值达792.12万元，扣除成本后，每箱增收300元。

**三、存在的问题**

（一）种苗质量无法保证。德钦县目前没有一家规范的中草药种苗培育基地，中药材育苗对环境要求比较特殊，大部分的农户不能自育自足，只能在市场上购买种苗，种苗质量层次不齐，严重影响了产量。

（二）由于土地、劳力等因素，建档立卡户种养规模小，合作社带动贫困户不明显。

（三）农民中药材规范化管理的意识不强。贫困户自身发展动力不足，缺技术，通过发展产业致富意识薄弱，在中药材种植中，多年来仍然沿用传统的耕作方式和粗放的管理模式。全县农技人员专业从事中草药、养蜂产业方面缺乏技术，技术推广与服务体系不健全，人才的缺乏导致不能去很好的服务产业。

（四）重点培育的当归、木香等中草药品种，产值相对较低，对贫困户的增收效益不明显，而有价值较高的重楼、金铁锁等药材品种，又存在较大的市场风险，加之投入的成本较高。

（五）根据德钦县委、县政府提出的“一司五厂”扶贫车间建设发展思路，引进龙头企业带动贫困户增收。由于扶贫车间建设程序繁琐，需严格按照建设流程推进，至目前，未完成竣工，还未正式运营，导致引进企业工作延误，2018年中草药、养蜂产业销路还存在问题有待于解决。

**四、下一步工作计划**

（一）进一步加大中草药与蜂蜜市场营销渠道对接工作。

（二）加大产业扶持政策宣传，提高对贫困户发展产业致富意识，组建州、县专家组到田间地头指导种养技术，提高贫困户的种养日常管理技术，提升种养兴趣，从被动转为主动发展产业。

(三)2019年产业发展目标: 集中力量发展农村特色产业，巩固特色产业发展。建成青稞（藜麦）基地1819.3亩，中药材基地4990.65亩，蔬菜基地490.1亩，养牛4133头，生猪9430头，鸡57216羽，养蜂15679箱，羊肚菌为主的人工食用菌种植68.05亩。进一步巩固产业覆盖贫困户和经营主体带动产业发展的成果，产业发展带动农户长期稳定增收效果明显增强。

（四）2019年产业项目资金概算。2019年产业扶贫计划投资3552.9万元，其中中药材499.07万元、青稞63.68万元、蔬菜29.41万元、食用菌39.47万元、养殖业（牛、猪、鸡、养蜂）2921.29万元。补助方式：一是中药材种植补助1000元/亩，每户上限3亩；青稞种植补助350元/亩，每户上限5亩；食用菌种植补助5800元/亩，每户上限1亩；蔬菜种植补助600元/亩，每户上限5亩；养蜂补助500元/箱,每户上限5箱；肉牛补助3000元/头，每户上限2头；生猪补助800元/头，每户上限5头；鸡补助25元/羽，每户上限100羽。

德钦县农业和科学技术局

 2018年1月8日