**德钦县人社局项目库建设工程工作推进情况及自查自检**

按照县脱贫攻坚指挥部的要求，现将我局的项目库建设工程工作推进情况及自查自检作如下小结:

**一、工作内容**

德钦县人社局项目库中涉及的任务有以下四项：1、职业技能培训规模336人投资计划60.48万元；2、转移就业培规模200人，投资计划36万元3、农村适用技能培训750人投资计划200万；4、公益性岗位安置100人，计划投资80万元。5、生态公益岗村庄保洁员安置230人，投资计划230万元。

**二、工作推进**

推进情况：职业技能培训总完成336人。其中：

1、职业技能培训开展了两期厨艺培训，参训人员168人，受益乡镇4个（奔子栏镇、羊拉乡、拖顶乡、霞若乡），受益行政村25个。目前投资完成30.24人，建档立卡贫困人员参训143人，受益贫困户143户，受益贫困人口700人。

2、职业技能培训开展了四期种养殖技能培训，参训人员168人，受益乡镇4个（升平镇、佛山乡、云岭乡、燕门乡），受益行政村21个。目前投资完成30.24人，建档立卡贫困人员参训168人，受益贫困户168户，受益贫困人口850人。

2、转移就业培训完成200人。其中：

（1）开展一期家政服务培训，参训人员79人，受益乡镇8个，受益行政村46个。目前投资完成14.22万元，建档立卡贫困人员参训79人，受益贫困户79户，受益贫困人口79人。

（2）开展一期挖机操作技能培训，参训人员59人，受益乡镇8个，受益行政村46个。投资完成10.62万元，建档立卡贫困人员参训4人，受益贫困户4户，受益贫困人口20人。

（3）开展一期中式烹饪培训，参训人员62人，受益乡镇8个，受益行政村46个。投资完成11.6万元。建档立卡贫困人员参训10人，受益贫困户10户，受益贫困人口50人。

3、农村适用技能培训完成769人。其中：

（1）开展一期挖机操作技能培训，参训人员59人，受益乡镇8个，受益行政村46个。完成投资14.75万元。建档立卡贫困人员参训4人，受益贫困户4户，受益贫困人口20人。剩余25.25万元的培训资金调整到2019年开展相关技能培训。

（2）开展一期中式烹饪培训，参训人员62人，受益乡镇8个，受益行政村46个。投资完成12.4万元，建档立卡贫困人员参训10人，受益贫困户10户，受益贫困人口50人。

（3）开展一期厨艺培训，参训人员38人，受益乡镇1个（奔子栏镇），受益行政村7个。目前投资完成7.6万元，建档立卡贫困人员参训38人，受益贫困户38户，受益贫困人口38人。

（4）开展两期种养殖技能培训，参训人员300人，受益乡镇2个，受益行政村14个。共支出培训费60万元。建档立卡贫困人员参训300人，受益贫困户300户，受益贫困人口1000人。

（5）开展两期中式烹饪技能培训，参训人员共138人，共支出培训费27.6万元，受益贫困户68户。受益贫困人口300人。

（6）开展一期家政服务技能培训，参训人员共100人，共支出培训费20万元，受益贫困户100户，受益贫困人口500人。

（7）手工艺技能培训开展二期，参训人员共72人，计划支出培训费20万元，受益贫困户5户，受益贫困人口25人。

4、公益性岗位安置100名，计划投资80万元的项目由于资金12月才下达，目前正在制定方案。此项目已报扶贫办请求调整至2019年实施。

5、村庄保洁员安置了310名，资金从沪滇帮扶及就业专项资金中支出。目前已拨付4.6万元的补助。

**三、扶贫资金使用管理工作**

根据县财政、扶贫办的要求，我局健全规章制度，严格规范管理 ：一是建立财务、会计制度。为规范和加强扶贫资金的管理使用，我局认真贯彻执行国家有关法律法规，进一步健全了财务管理制度，实行收支两条线，将筹集的扶贫资金做到专款专用，没有挪用问题。设立财务管理机构，建立健全统计台账，加强财务管理。做到扶贫资金开展的技能培训内容完整、台账清楚、手续齐备。努力做好扶贫资金的计划、控制、核算、分析和考核工作，如实反映资金收支状况。 二是建立内部监督制度。建立内部控制制度，防止出现纰漏。扶贫资金的支出建立层层报批制度。随时同财政核对应收款项与开出的票据，保证了票款账相符，并建立了发放领取资金签章负责制。三是加强领导，落实责任，将指标任务层层分解 落实到每个工作人员。

严把支出关，确保扶贫资金合理使用。一是严格工作程序，规范业务流程。扶贫资金管理坚持报批制度，扶贫资金的支出、全部经由就业局初审、财政、扶贫办复审后上报局里，审批后执行等等。二是做好培训补贴核准，一律享受培训补贴的学员都进行了资格认证。没有欺诈冒享受的情况。没有贪污、截留、挤 占、挪用扶贫资金情况发生，也没有采取欺诈手段套取、骗取扶贫资金等违规现象。三是严把扶贫资金发放程序，认真按规定范围、标支出。对每一笔支出都进行认真审核、公示和复查。

1. 存在的问题

1、上级资金未按时到位，致使制定方案，准备前期工作仓促。

2、开展一期挖机操作技能培训 ，实际操作支出与培训工种标准补贴资金相差较大，相应的后续培训未能及时完成。

德钦县人力资源和社会保障局

2018年12月7日