**德钦县教育局2018年脱贫攻坚项目库项目推进进展如下**：

1、全县共46个幼儿教育点（含3个附设班），2018年涉及实施31个点，至2018年10月已完成太阳能热水器安装，共投资11.34万元，太阳能路灯工程，共投资47.5万元，监控系统和供暖设备计划投资430.95万元，正在采购阶段。

2、禹功村幼儿园、石茸村幼儿园、叶央村幼儿园、玉杰村幼儿园，以上4所幼儿园基础设施建设项目合同价703.26万元，根据2017年9月2日第3期《德钦县脱贫攻坚工作指挥部会议纪要》“脱贫攻坚基础设施建设项目年内全面实施开工建设，并于2018年6月内完成各项建设任务”，2017年10月22日第11期《德钦县人民政府会议纪要》“同意借款700万元作为资金未到位的学前教育建设项目的启动资金，全面开工实施，2018年幼儿教育县域全辐射目标”的要求。禹功村幼儿园综合楼建筑面积为566.07平方米，主体合同价168.41万元，开工于2017年12月；石茸村幼儿园综合楼建筑面积为524.65平方米，主体合同价是158.22万元，开工于2017年11月；叶央村幼儿园综合楼建筑面积为486.41平方米，合同价为188.63万元，开工于2018年3月，玉杰村幼儿园综合楼建筑面积为483.01平方米，合同价为188.02万元，开工于2018年3月。2018年7月该4所幼儿园已验收交付使用。

在佛山乡鲁瓦村、燕门乡拖拉村计划投入上海援助资金401万元，新建2个农村幼儿园，项目受益2个乡镇2个贫困村。具体建设：1、在佛山乡鲁瓦村新建484.59平方米的学前教学综合楼及附属工程（包含活动室、休息室、卫生间、衣帽间、医务保健室、隔离室、开敞晨检室、残卫、教师宿舍等以及室外路面硬化、绿化、塑胶场地、围墙、化粪池、入口大门1座），投入上海援建资金201万元（包含附属工程及项目前期费用）。2、在燕门乡拖拉村新建486.18平方米的学前教学综合楼及附属工程（包含活动室、休息室、卫生间、保健室、隔离室、残卫、办公室、教师宿舍等以及绿化、道路硬化、围墙、化粪池、入口大门1座、挡墙等），投入上海援建资金200万元（包含附属工程及项目前期费用）。

3、根据2018年5月第3期《德钦县扶贫开发领导小组会议纪要》的要求，羊拉归吾村幼儿园因易地搬迁已停建，该项目正与香格里拉市和县易地搬迁指挥部对接，计划投资220.05万元。


4、德钦县民族小学教学楼、食堂、学生宿舍维修加固（外墙条砖改造）合同价为198.16万元，已完工。运动场（篮球场、足球场）项目合同价为125.72万元，已完工。

5、德钦县示范小学设备采购计划总投资420.66万元，监控系统完成采购已投入使用，合同价为109.83万元，音体美设备、图书、路灯，准备验收阶段，食堂设备及多媒体设备正在采购阶段。

6、德钦中学监控系统正在验收阶段。

总之，德钦县2018年脱贫攻坚项目库总计投入资金3442.56万元。其中，学前教育基础设施建设，实施全县学前教育点基础设施设备新建、改善、维修巩固及设备购置等共计投入资金1905.9万元。小学教育基础设施建设，实施教学设备购置、教学房屋加固改建， 2018年共投入资金865.66万元。初中教育基础设施建设，德钦县中学2018年实施设备采购，共投入资金160万元。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR33LyP0Ki=sUiftLR3vKiHyLh=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmrxMy=4NTMBMR0AMCQEKSP0QjHsNTHvPhz4NDYDLjH3LTD3NSA8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOr2FueiG5a+1OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9sbKG0b+XubyS+a6VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOqWBw8WO1K2Lz+190ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9sbKG0b+XubyS+a6VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLiTvLiHyLCDyLCbvMiDyOB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSjsLCDsLCffLSD5Ly=5LiffHBiJrayj0KS=sMeTz8qGpcWBs+6N7ba2JSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiHtLB3yKif2OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3zPx0CPxz1PRzyMRz4Lx0ENCvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3vMS=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKi=0LC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOiDyMCXwLy=wXSElMCP4YSkiLCPzNVIjNSb3Yij2XlD1OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LyH7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiDtLB3xLyH7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4RLFwGSzQrZCMmQFUATFMAPU=qZ2APNTsSch7qK2X3PTEPKx7uczEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTECczEAPTEAL1cDYTEAPTjuczEJPzI3RWMKQDImc1cTR1w5RWMGQjQATjEFTV82MFMCSDIoTkEjVGMRMDUKTDgpdEkxZGQRRWMwUDoqdVgTT1gRPTECRTEAPUEAPjImTTkIQD0sUEolLWASMVssUjYmdFsRYWU5azU4UDkpUCUVR1vyR2QKakEsdj4vTlfwPWQgbkYwdkcvdVgTc2MsUkMxLDULb2UTVVswZEIuLCcTbVvxblsKcj8tUl01dW=wSFw4XkYwPTIucl45MVQkQjkyLlUPb1fwSVUCajw1REUTdiTxXV0LRFUtPTQGaG=vbz0odkM2PigLXSj2X1Q0NVI3LUYBR2f0NSD1VkcwVGQtYFgVR1wpUl0zRmgpbi=yMlstTl7vXkkXU2cVcDT1YEcxZzIhPSL1YEchXmgvaGg5LiIhXzbyYmUAPTo4MGIQVkAXRlw4NVUJQGnySx8gTlI0XyY3c2XqQjgNamQVMFbwbEj4cjgFL2IWMicUJ0EuVGDyLSb4K2QzRygZUlYxcGXvNUHyLkMXY0gTa0YwRmAmNT4WRDgXMD0UZEIjYTgTdEYZMTkFLl4qMDUmY2AQYVUVS0QzSkoZKzM1MzXzRCLqRVEgX0QQakoRMTsKPybxaDYWTWgDXTMTZjMsQyYNJzk3dUUFLyMNNEohYVcWb0czRj4NcEUiUTYtVT8XXUkiZlopX2QRNSDwT2kLUUoGZEckTVoTT10DUjY4UzoJaybxMToYSTIWUVkiMm=waFIVUVMwLkg3bFr2ZGkrVVUZVlQFK1D1K2f2XWEoLT3ycCIDLV4WRjgvLVM5VB8XNGD3ZFn4VD0MR2UJcSIHUGT4K0kxb1MjaGYraVY2RWMoK2EKZ1nqRygKVlvuTWUkTTUZLjYZZDT2Ll4OdVwZQjsvZSMDbjkrX1E5QFs1akcvLDEFMkb4QDYsT1UtZSYXaTISbTUCZUU0bFgIPlwWMmklTjkMLjgxU1IZQ2EBYGcsUDMAZDQIYFklNFrzZGnvYUcuLzIrc0kzYzDxSzMBZFkIRSkVQzQgQ2IWLWL1PzojSzwJLkkoR2UCVikwYW=yYyINSTMvLFkJbzYvPzgnZVYNLzElSUM3UGkHTVkKayc5TD4kTzILX1YIUzEPPmciREc1LF8IZyE4LiMMLFQ4azYMUUILamA2STIRdl4BQEYmZl8GcFbqRlInTEgBUmPvbjs4MFMIRmn2SigmZmcjP2USdWkMRjwna0Y5YyIBUF0hPSIIVGEyXkT3XlsNXT0VMTgwSyIuZzYXUT4IS0owSlH2QmgYMEIUQiAASjMuTSUOYGMpcCHzMFwyZiARZzskLTT3SlkgVVc2YSMGSzz2XkoSMCUKPjwBXUQFRD4MRFrqcjIoTDIDSz0sMyTvLlIPajsgVmTzLUAsSF72Llsxc2cpY1cgYDsNTiUJYFoIMCAxNR82MToAKykBVTUJM14gRV8JLDwuR2EwMjMzbmIqaTUBRGgNaFX0MUEBcT4pQlYUbWUBMmIOR0D3ZyQES1UmbyIKYDj1VTkLLmEwZj0Vcz0TUW=wZ1QLNWkiXl4RPSgAQSIvYC=zMmk0c2gMRR8SRjMjQjwZXWUqYl4OY0j4ZkcqMUUCZiUjPUgGRjYKL173LzsXTEghJ1wJM1nqbxsGTD4ZQR8VakEsbGI5azjvaSgqK2AwVUDxTRsXbDH1QWkPajcGT10wJ2j0R141TF8yTzEHSVYzai=vVDLvYDQkUlMVT18MXyArSmcyaUDwRFj3bDMpVSIJZlMwUR8SNUUQXmUDSSTuaSA4ZWU4dWIBMTwxaUHzQToJb1csaEoHZ2ggTj4CQ1IgVWcPSGgnMVsKRUcHKy=yaRsTMiQvUlclaCMkaFESQDYkZlEwTjwtQkgUczf2UTIOR0UwSFsWLGAVNFIvPzQ2bmUuNTIRbkcjamAjPTU1ayUqQUURTVDvLF8MVTssMTb0ckgWaDMzZVQOPyAub2UVMyEEMzQiQikmQkQhUl8FZSErVD0GQWQjLSD4XVUqNTU0ZlsOZDkMPVIxVkoWbEk1M1EOcFIoLl0zNUjyRlE4aVchRl0zPlo5Vm=wZ0cyX1XubjszakMmK1gDaVoRQ1XwZ2LzX0=1RD0PXmIObF8VblgCMUMYRjEQKxshUxstYWn0XmordFsHdmcUL1MIcyUCVjP1NV4WdlERakgnblwNTVDvQkErNDUPYV0DakgMaloMTycVc2UqdlEMYjUER2UUQmk5Q0D3U2Y5PSb3SiUlM2YMLyUEa14gMlYNbj4EbT00cRsWMyImKyUWaDMRNTUrR1sHMEgvNFMuLjQGS1kQUFs0SmUndCgpblM3T2nwMGMmakkoU1T4L0kjSEcsbWondF0IXkgVcmX3aC=wc1EVayf0VWQFVlIHUlYrcVkiZz8VSzoFLmkjcDkCdGcnVVcAVWg4bUIsNFwIMVUwRmgxQGPxRlM3P1c0X0ANK0cKcjzzU2IMdEoza1YYVWXxZhrxZWUEVigXQTcRa2kSP2kKMyMkcTUxdloqLGIWdD4xbyIQUlQSdh8ibCIHMicJch72P1wTLiX3S0YXLzQwKyjqYFoCcTckLGTuMkX1Xz74dUf4YGT3Ql4lcDgxbEAxMWYQLSUjTibzaT8iT0YQUjL3TycmcEoKSFIATCYzYTE0J0YhcEosUFY5M183ZmoFczYJRSgrU0o1QzUITmn3Uh7uSzTxcDYjM0ksSSEUSzUscjwFLUggUlgYbEYyLlQZS2MpYC=vVUfuaEMLRV84M0onLFwHQVgUXVwGYjkAMFkEbDI5alMRQkYFbD4lcEgQU2kURSkrZCkwXTkIS1EYRmUMZV4zNGkEbCIFUkMoPyI5MVgUMj45T0ARPmE0LVj0LDooMzEzP17wY0QYc1MXT1cRbEIkbUURYmUXLmLvUCU1b2gUa0cYY0UBZkMPUmANMFUFZ2oSQSEzTkgUQ0oEcSAFbEQLPUkHZTUZXlg3UTwOYEoZSjjvJyIVQFghcF8xa0DzYUA0RkYSMkQzMDD0SVkNMUEqQSUZSCkTdjcvTjIBMCUmNVEHSTrxU0AnSSQUX2QHPykULDYFMF8MQCgsQjMUdDkILjUIT2LzbVMCTiQ1TkQgTTsRMW=4MD0YQWAXZVUHRWoWU1gUQkYJdjzwLVnxQVwSMkcrLxsYTiU0RV8kJzMCZGQtbzMrQ0UocEAqbiYRVWY1Y1szdT8gVEXyRk=ybzUtXmYOXVIQZyUAXz8QZzkVREAzaTgsKx70aSMNLzUgUF4ISTE4YijvMDrvU1gsbWH0aFUCLjkxdlgGX0QWSyYUMVUtaTgFa0D0al4pL1sEUzInXzMYSmQ2LlMVRyUtYEQuaGj4Uz0SVGAVcTPvS1wZZzsCdl4jLiMJTDkZLlMiM14oSC=valsKPjwpYiQGMmcTVjIrUlXuRWkXRmMsZlUAPzogbEoiTlkraUgJQVUUPiMVYWXvSDv3ZVc1bUUnLR8WXzsJT0k2MTcYZFnxTVg3ZlnvRlwObEIGa2gtXTzqLDoUb1MobD4QaUoWc1sjaWQsaGolQ0PxQkIPRkISSyA4LDssQ10PbVERQyMEbFwyZTIiND0FSyfwL0MyTkokQFoWYmQKdjT0RzUuT2IZSUEgXVcJbVkSbTQqVSkZUloOalwvTDEXazUYRkchTjUTbTnxYj0EMV0zT0UkR0kVbFw1djgGTVEvNWgnaVM1KzEULEkwRjkxLF8KZzEgRVsvLF0NMEMWQVcvQzkRUDQQcG=3TmEuUFIvZyMrPmAYYFEtZ2UnTiA5LVz4TWAwUmE0ZWMGMjHzdBspdjo4XVgJLl8wR2AvbVUkaV0HLjsgb2M3J0MFZmb2LSIkU2QgQVYNMlsMPUU3Ql0tUkA3bUInSiPySFMgbz4QZjoOLlotS10tQyQjMj4tLSYFTUH1c2AIazIlZEowQGAWTFIYVGj0QmkHUmEKLCkRMCA4a1wuTT0vUR8YMj4ZZG=3PmMpMT4YMibzdF8QUVwKVGLzVWAXaEgJb0Ioc0IRZTQkTiXuaj8wPV0CQiASQ1zqRS=yZC=4bTIASzYnbS=3XkcvUTMZNUYTalLxbTISSGISbj0mPSkIZSP0PyUwR0omTSIySTEPUkMgYVwQU0cwYCkZUjYmaTUSNSEXcGcXQEoSP0cSTVohVUkJUD80SDHxZTUQdG=zdmABLFgKTR8lalLzMh72YmoYQGIGQ2X3blwHTCAqJ2I5Rj4RSj0VNSESMT8gLDowaSIoLWorMyImRzH3dSMMbkPydiYvMV4tXz01cVwjdiUvQjXudkUydmkLZUUuMzgtZkUOSCIVYyguaGUtYkX4J1UTdDsQclQ0cj40L2YjQGnzTy=3YkIgbDYtbkcyZUTqST8OLlzwK0PzbCUKPVUYMlP4LF0rL1LyZFwWZTr2VVswU1LxbVMPQUb4cWEGNUoJRkULX2EqSyT0cyYMKygXVUAsXjsqMCHqYjkwQB8HRCc1MCPqTDfycTItUEYVTCM0TFs3LDnqLUIgNGDwMEH1XmYvaykyMDEVT1nvSh8IZDsPMlkVLR8GMzsIVEo3bj0KVhrwYFQmSSIPakoYbV4MNU=7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OiDyMCXwLy=



德钦县教育局

2019年1月8号