德钦县水务局2018年脱贫攻坚项目推进情况自检自查报告

根据《迪庆州扶贫开发领导小组办公室关于开展2018年脱贫攻坚项目推进情况检查工作的通知》（迪开组办〔2018〕69号）文件要求，我局认真对我局2018年“九大工程”推进完成情况、资金到位、使用情况进行自检自查，现将自查情况报告如下:

1. **项目库录入情况**

在2018年项目库录入中，我局共录入项目222件，其中农村饮水安全巩固提升项目194件（农村饮水安全饮水安全巩固提升工程193件，农村饮水安全巩固提升水质净化项目打捆1件）概算总投资10223.78万元；农田水利设施建设28件（农业灌溉设施建设16件、水利设施建设10件、河道治理2件），概算总投资6929万元。在该项目库中农村饮水安全项目中包含我局2016-2017年实施的农村饮水安全精准扶贫项目67件为部分需补缺口项目，概算投资2500万元。

**二、2018年项目实际完成情况**

德钦县2018年度脱贫攻坚水利设施九大工程建设主要涉及农村饮水安全工程建设和农田水利设施建设共计155件，估算投资14351.12万元，涉及全县六乡两镇受益人口20219人

**（一）**2018年农村饮水安全巩固提升工程第一批共计安排8个乡镇27个行政村，62个项目点，解决9595人28785头（只）大小牲畜的饮水安全问题，其中建档立卡贫困户数255户、贫困人口1108人，该项目共分为八个标段（55个项目点）和零星7个项目点，概算总投资3346.5万元，主体工程已完工，目前正在验收。

**（二）**2018年第二、三批农村饮水安全巩固提升查缺补漏项目，共63个项目点（查缺补漏实施41件和零星补助管材），项目涉及8个乡镇23个行政村41个村民小组，概算总投资2309.33万元，解决10733人饮水安全巩固提升问题，该项目涉及贫困人口1657人，由于受“11 03”堰塞湖影响及冬季施工限制部分工程施工难度大，目前大部分项目主体工程已基本完工，部分受影响项目预计在年后全面完工。

**（三）**拖顶乡拖顶村子通农易地搬迁点项目涉及9个村民小组，解决876人饮水安全巩固提升问题，其中贫困人口244人，概算总投资1076.32万元。项目尾端应急项目已完工，前端正在开展招标工作。

**（四）**2018年农村饮水安全巩固提升项目水质净化工程计划实施7件，涉及奔子栏镇奔子栏村集中供水池、霞若乡霞若村集中供水池、拖顶乡拖顶村集中供水池，羊拉乡羊拉村集中供水池、德钦县第二小学、德钦县第三小学，计划计划解决人口15600人，设计概算投资690.46万元，目前正开展设计交底工作，预计在19年4月完工。

**（五）**德钦县2018年农田水利设施建设概算总投资6929万元，受益2732人，其中受益贫困人口为212人。项目分别为农业灌溉设施建设16件（其中节水灌溉1件、中央财政小型农田水利重点县14件、小型农田水利维修养护1件），该部分项目目前已完成主体工程正在验收；水利设施建设10件（其中山洪灾害非工程措施4件已完工、水土保持项目1件已完工并已完成县级验收、水毁修复3件已完工、公益性维修养护工程1件已完工、山区小水网1件已完工正验收）；河道治理2件（为珠巴龙河拖顶乡段治理段和永芝河治理段），由于今年汛期长，加之一直未能得到省厅批复，项目建设一直延后，截止目前项目已完成招投标工作。

1. **项目资金到位及结转情况**

2018年我局共落实到水利涉农资金共8536万元，其中农村饮水安全项目4437万元；水利专项建设资金4099万元；尚有缺口5815万元，截止2018年11月底，由于我局部分项目受“11 03”白格堰塞湖影响，加之汛期延长部分项目批复受限，如河道治理项目等未能如期开工并完成投资，为此根据县财政关于上交结余资金的要求，上交资金2738.01万元，其中农村饮水安全项目资金328.99万元，农田水利设施建设资金2409.02万元

1. **存在的问题**

**（一）**项目库内部分零星项目项目点及投资与实际存在差异。由于项目入库时，部分工程还未完成项目初步设计工作，投资大部分为计划投资，为此在实际结算后出现一定偏差，另农村饮水安全提升项目由于后期查缺补漏新增项目较多，与刚开始入库项目存在部分不一致现象。

**（二）**部分农田水利项目投资大，资金紧缺，到位资金不能满足项目建设实际需求，缺口较大。

**（三）**截止目前大部分项目已完成主体工程，但部分项目受今年“11 03”堰塞湖影响及部分后期项目因冬季施工受限，目前还未完工。

德钦县水务局

2019年1月7日